附件二、新北市所屬各機關學校辦理大型群聚活動安全工作計畫

＜填入活動名稱＞ 安全工作計畫

備註：本計畫內容及各式表單應依各地方政府組織編制、業管權責、自治法規命令、環境特性、災害特性等依地方性質不同之事項據以調整、增列相關內容。

主 辦 單 位 ：	＜填入主辦單位名稱＞
協 辦 單 位 ：	＜填入協辦單位名稱，無者免填＞
安全工作計畫執行單位：	＜填入執行單位名稱，無者免填＞
安 全 事 務 負 責 人 ：	＜填入活動負責人姓名＞
辦 理 期 間 ：	自OO年OO月OO日至OO年OO月OO日

中華民國OO年OO月OO日

目錄

# 附件一 活動投保證明

<檢附活動投保證明相關文件

# 附件二 活動廠商契約

<檢附活動廠商契約相關文件>

# 附件三 人力配置規劃

<檢附人力配置規劃相關文件>

# 附件四 緊急經費規劃

請詳填緊急經費規劃表：
單位	預算科子目	用途別	金額	聯絡人

＊備註：本表項目可視需求彈性增列。

# 附件五 安全管理對策通則

＊本附件檢附資料，如下表：

通則編號	名稱	通則編號	名稱
1-1	通訊規劃	5-1	消防防護計畫
1-2	緊急能源供應規劃	5-2	救災動線規劃
1-3	活動公告機制	5-3	人員避難通道規劃
1-4	宣導資訊計畫	6-1	食品安全管理計畫
1-5	應變中心設置計畫	6-2	菸害防制
2-1	交通維持計畫	6-3	哺(集)乳室設置
3-1	建物設施規劃	6-4	緊急救護計畫
4-1	治安維護及維安規劃	7-1	特殊安排
4-2	恐怖攻擊防範計畫	8-1	環境清潔
		8-2	公廁維護

## 壹、場地管理

### 通訊規劃
【緊急資訊傳遞機制】

【廣播設備設置規劃】

【預警系統設置與運作機制】

【跨單位通訊機制】

### 緊急能源供應規劃
【電力供應及設備維護】

    1. 檢具電氣設備自主檢查紀錄表(檢查內容應包含以下事項)：
1. 電燈、電阻器等有發熱部之設備，檢查有無過熱之虞。
2. 檢查電線包覆有無損傷、充電部有無露出等足以漏電、短路引起火災之虞。
3. 開關、插座等有無因接觸不良而發熱或變色。
4. 有無使用多孔插座、超過電線額定流量。
5. 塑膠電線有無以釘子固定使用。
    1. 備有合格電氣技術人員。

【緊急供電及不斷電系統設置】

1. 具備不斷電系統設置，可在輸入電源或主電源故障時，為負載設備提供緊急電力。
2. 備有臨時發電機以因應斷電緊急照明及廣播系統之用電需求。

【緊急水源供應】

本市自來水供水單位為台灣自來水公司及台北自來水事業處，如活動有自來水供應需求

，主辦單位應與供水單位建立聯繋平台，以利緊急水源供應。

### 活動公告機制
【管道、發布時機、發布訊息內容】

遇天然災害狀況，或預知有颱風警報、豪雨特報或不適舉辦之天候者，應依《天然災害發生時停止辦公及上課作業要點》規定，視情形公告活動順延或取消等訊息，並及早透過各類媒體管道（如活動官方網站、網路、社群等）公告，且發布訊息內容應易於民眾閱讀，利於民眾知悉。

### 宣導資訊計畫
【緊急宣導措施規劃】

### 應變中心設置計畫
【應變中心平面圖、設置地點（含座標）】

【管理人、器材與文件準備列表】

## 貳、交通安全

### 2-1 交通維持計畫
【動線規劃（包含園區內外）】

【大眾運輸配套措施】

【交通宣導措施】

【車輛拖吊規劃】

【停車方案規劃】

## 參、建物設施

### 3-1 建物設施規劃
【建物設施基本資料】

## 肆、治安防恐

### 治安維護及維安規劃
【活動維安機制（包含與警政單位聯繫機制）】

【維安人員配置】

【貴賓名單建置與特殊維安計畫】

【抗議群眾處置策略】

### 恐怖攻擊防範計畫
【警政聯絡機制與聯絡人資訊】

【危險物品通報機制】

## 伍、消防防災

### 消防防護計畫
【消防防護計畫書】

□於平面圖標示消防安全設備(如:滅火器等)位置及數量。

### 救災動線規劃
【救災出入口／平面動線示意圖】

□規劃適當出入口與集結區，供事故發生時救災車輛使用。
□規劃救災、救護車輛進出動線，製作標記消防車出入之道路平面圖。
□涉及狹小巷道，並已標記於下圖。 □未涉及狹小巷道。
□消防栓前後五公尺範圍內無障礙物或停放車輛 □活動範圍無消防栓。
□製作搶救平面動線示意圖，包含人潮避難及消防人員進入搶救動線。

【救災動線管制計畫】

### 人員避難通道規劃

【緊急出口與疏散動線】

【緊急疏散指示牌設置】

## 陸、醫療衛生

### 食品安全管理計畫
【大型活動承辦業者食品安全報備申請表】

大型活動承辦業者食品安全報備申請表
活動名稱：
活動日期：
活動地點：
業者資訊
公司名稱：
營業登記地址：
負責人：
聯絡人：	電話：
手機：	電子郵件
辦理規劃
營運型態	攤位 ☐移動式攤位 ☐帳篷 ☐檯子
攤位規格	公尺（長）* 公尺（寬）＝ 平方公尺
攤位數量
現場提供設備	冰箱 ☐冷凍庫 ☐烤箱 ☐油炸鍋 ☐微波爐 ☐水槽 ☐洗手台 / 瓦斯爐 ☐其他：
電力來源	發電機 ☐既有電力設備 ☐其他：
用電規劃	是否同意現場用電須符合本表「電力來源」所呈報之規劃，且無私接電線 / 等問題？☐是 ☐否
現場是否設置滅火設備	是，分別設置 ，並設置於 （檢附平面圖） / ☐否
現場照明設備	（請簡述照明規劃，若活動無需求者免填。）
檢附資料
項目	檢附情形
商業登記證明。	☐是 ☐否

食品安全報備申請表。	☐是 ☐否
進駐食品業者清冊。	☐是 ☐否
食品業者攤位配置圖。	☐是 ☐否
其他自主管理相關文件（例如：自主檢驗證明、產品責任險等）。	☐是 ☐否
其他：	☐是 ☐否

※備註：本表須予商業主管機關、場地管理單位備查利於攤商管理。

【活動食品業者報備清冊】

活動食品業者報備清冊
活動名稱：
活動日期：
活動地點：
攤位編號	攤位名稱	廠商類別	檢附證明文件	負責人	現場食品安全衛生管理人員 / 姓名	連絡電話 / （手機）	營業販售 / 項目
		□公司/商業 / (統一編號: ) / □營業人(統一編號: ) / □自然人(統一編號: ) / □其他:	□公司/商業登記 / □營業人 (稅籍)登記證明文件 / □身分證影本 / □其他
		□公司/商業 / (統一編號: ) / □營業人(統一編號: ) / □自然人(統一編號: ) / □其他:	□公司/商業登記 / □營業人 (稅籍)登記證明文件 / □身分證影本 / □其他
		□公司/商業 / (統一編號: ) / □營業人(統一編號: ) / □自然人(統一編號: ) / □其他:	□公司/商業登記 / □營業人 (稅籍)登記證明文件 / □身分證影本 / □其他
		□公司/商業 / (統一編號: ) / □營業人(統	□公司/商業登記 / □營業人 / (稅籍)登記

一編號: ) / □自然人(統一編號: ) / □其他:	證明文件 / □身分證影本 / □其他
□公司/商業 / (統一編號: ) / □營業人(統一編號: ) / □自然人(統一編號: ) / □其他:	□公司/商業登記 / □營業人 (稅籍)登記證明文件 / □身分證影本 / □其他

※備註：本表須予商業主管機關、場地管理單位備查利於攤商管理。

【活動食品業者攤位配置圖】

【活動餐飲衛生自主管理檢查表】

活動餐飲衛生自主管理檢查表
活動名稱：
活動日期：
活動地點：
攤位編號與名稱：
攤位負責人：	電話：
檢查項目	自主檢核情形
1	遵循「食品安全衛生管理法」、各地方政府相關規定，以確保食品安 / 全。	☐是	☐否
2	攤位四周環境整潔；工作台面、垃圾桶等保持整潔。	☐是	☐否
3	食品廣告不可誇大不實或宣稱醫藥效能。	☐是	☐否
4	從業人員在 A 型肝炎、手部皮膚病、外傷、開放性肺結核病及傷寒等疾病之傳染或帶菌期間，或有其他可能造成食品污染之疾病者，不得 / 從事與食品接觸之工作。	☐是	☐否
5	切割生熟食之刀具、砧板應分開使用，避免交叉汙染。	☐是	☐否
6	設備與器具應保持清潔。	☐是	☐否
7	食材或販賣之食品不可直接放置於地面。	☐是	☐否
8	販售之食品應依其性質妥適保存，冷藏食品貯存溫度攝氏零至七度， / 冷凍為攝氏負十八度以下。	☐是	☐否
9	穿戴消毒、清潔不透氣手套料理即食或熟食食品，且不觸摸食品之外 / 物品（如錢幣等）。	☐是	☐否

10	從業人員於配膳、包裝、盤飾及冷盤製備時，應配戴口罩。	☐是 ☐否
11	作業人員應穿戴整潔之工作衣帽，手部應經常保持清潔，不得蓄留指甲、塗抹指甲油及佩戴飾物等，工作中不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香 / 糖、飲食及其他可能污染食品之行為。	☐是 ☐否
12	販售之食品標示應依「食品安全衛生管理法」規定辦理。	☐是 ☐否
13	其他：	☐是 ☐否

### 菸害防制
【禁菸圖示及相對位置圖】

### 哺（集）乳室設置
【哺（集）乳室相對位置平面圖】

### 緊急救護計畫
【大型活動緊急救護計畫】

【救護站資訊（位置平面圖、醫療通道與人力配置）】

【救護站標示與設置規劃】

【救護器材與設備準備規劃（含救護車輛數量及待命位置圖）】

【周邊醫院聯繫名冊】

【大型活動緊急救護自評表】

主辦單位： 活動名稱： 活動日期：
項次	自評內容	自評結果	備註
1	訂定緊急醫療救護計畫，並包括以下內容： / (1)醫(救)護站人員配置。(2)支援救護單位。 / (3)裝備。	□符合 / □未符合

	(4)通訊。 (5)應變機制。(6)疏散。 / (7)後勤。
2	設立救護站，共設置 站，並檢附各站位置平面 / 圖及人力配置。	□符合 / □未符合
3	醫(救)護站依以下特性設置： / (1)依活動性質、參與者特性、場地特性安排。(2)考量安全、急救動線及交通。 / (3)適當、安全、通風且陰涼處。	□符合 / □未符合
4	救護站數量及地點，足以讓救護人員及救護設備於 / 事故發生後四至六分鐘內抵達並投入事故現場處理。	□符合 / □未符合
5	製作足以供民眾辨識之醫(救)護站標示。	□符合 / □未符合
6	依活動人數、性質及活動需求備妥足夠醫療衛材、 / AED、桌椅、休息床、毛毯、茶水及冰塊等。	□符合 / □未符合
7	保持周邊急救責任醫院良好聯繫窗口。	□符合 / □未符合	醫院名稱(距離)： / 醫院聯繫窗口：

備註:
緊急救護計畫架構，建議如下：

架構	內容
第一章	依據、活動目的、適用範圍。
第二章	基本資料（活動場地地理屬性、內部與外部環境說明）、可能的災害風險分析、 / 活動主辦及相關單位權責。
第三章	救護應變組織架構、權責分工（若有其他外部單位有隸屬或權責關係者應說明 / 之，如協辦單位、外包廠商等）。
第四章	應變計畫啟動與解除（如緊急救護事件分級等）。
第五章	應變作業流程（如通報、避難疏散、緊急救護等應變作為）。

架構	內容
第六章	復原作為（包含損失清點、復原規劃等）。
附錄	 基本資料與單位介紹。 /  救護應變作業流程。 /  表單文件（如組織圖、相關人員聯絡方式、裝備與資源清冊、救護疏散避難路線圖、衛生、消防、警察等外單位聯繫方式、救護紀錄表等）。 /  參考資料。

## 柒、年齡、身體狀況特殊安排

### 7-1 特殊安排
【服務台設置輪椅觀眾席等障礙設施及輔助器具規劃】

## 捌、清潔及噪音

### 環境清潔
【垃圾筒及資源回收桶平面配置圖】

### 臨時廁所
【臨時(流動)廁所及無障礙廁所平面配置圖】

# 附件六 緊急應變計畫

＊本附件含各類災害應變管理事項，檢附資料如下表：

編號	名稱	編號	名稱
E-1	地震應變管理	E-8	民眾受困電梯處理流程
E-2	颱風應變管理	E-9	民眾施放爆竹煙火取締流程
E-3	暴雨應變管理	E-10	傷患緊急救護處理流程
E-4	火災應變管理	E-11	食物中毒（含二人以上）
E-5	重大疾病流行期間管理	E-12	遊客誤食花草之緊急處理
E-6	重大公共安全事件處理	E-13	接駁車事故處理機制
E-7	溺水救援規劃	E-14	遊覽車事故處理機制

<檢附緊急應變計畫相關文件>

# 附件七 應變組織架構

<檢附應變組織架構相關文件>

附件三、大型群聚活動申請審查檢核表及審核權責表

編號：（表編號-流水號）

附件三(一)、綜合性項目評估檢核表
活動名稱：
檢核目的：確保主辦單位的申請資料及活動安全工作計畫等文件依各地方政府大型群聚活動安全管理自治條例或相關管理辦法規範規劃，方能核准活動辦理之許可，並須於現場確認是否按照上開規劃辦理。 / 確保主辦單位借用場地辦理活動期間，須提供參與群眾安全的環境。
檢核時間：	勘查時間：
檢核機關：執行機關及場地管理機關	檢核/勘查人：
項目	檢核重點	審核情形	改善建議
		計畫檢核	現場勘查
綜合性項目評估	填寫「活動申請自主檢核表及方案說明」。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	完成可能性風險分析(依人、事、時、地、物狀況分析)。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
安全計畫書附件	提供活動場地位置圖。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	提供活動現場平面配置圖。
	提供醫(救)護站配置圖。
	提供交通管制及救護動線圖。
	提供場區建物高度示意圖。
安全自主應變	訂定安全手冊	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	已召集工作人員辦理安全講習	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	預定於活動現場辦理實施訓練及演練	符合 / 未符合	符合 / 未符合
場地及器材檢查 / (場地管理機關)	☐ 室內活動	預估參與人數不超過活動場地總容 留人數（會同工務局或相關單位審查）。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
		於現場平面配置圖標示緊急疏散與 安全設施。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	☐	預估參與人數不超過活動場地總容 留人數（會同工務局或相關機關審	符合	符合

室外活動	查）。	未符合	未符合
	擇定室外空曠處所為活動場地	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	場地若靠近水邊，主辦單位應設置救生員、救生圈或救生艇。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	擇定妥適位置搭設舞台、看板、帳棚或其他設施	符合 / 未符合	符合 / 未符合
針對工作人員、救護人員、廠商等設置專 用廁所	符合 / 未符合 / 主辦單位評估無需求	符合 / 未符合 / 主辦單位評估無需求
規劃臨時性增設流動廁所之處置方式，應 包含增設流動廁所之車輛進出動線。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
活動需要之安全管理人力、器材、裝備及 相關設施之配置比例，應視場地特性、活 動規模、性質及參與活動人數規模與性別 比例，做適當及合理之規劃（例如廁所數 量等）。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
活動參與對象若有孩童，除了建立孩童走 失登錄機制及處置外，應劃設一專區作為 孩童走失時跟家長集合之地點，並建立明 顯之標示。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
若活動場地有兒童遊戲區，主辦單位須建 立安全規範。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
若活動場地設有食品攤商，應確實填報大 型活動承辦業者食品安全報備申請表予場 地主管機關、衛生局及經濟發展局或相關 機關。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
法令訂有標準規格之器材時，應使用合格 之標準器材。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
發電機及空飄氣球等大型器材、裝備及設 施應固定。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
活動所需器材、裝備及機具在使用前，主 辦單位應進行安全檢視。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
提供器材使用清單與管理機制。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
訂有器材使用規範與守則。	符合 / 未符合	符合 / 未符合

保險投保	投保公共意外責任險。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	投保對象，應包含參加民眾及工作人員。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
預防傷害	應自主或聘專業醫師為活動作評估並公告 活動對於年齡、體能、疾病之限制。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
通訊規劃	應針對活動期間須運用之通訊系統進行規劃，包含活動管理、對內外之公共廣播系統、緊急服務等使用（應檢附通訊清 / 單）。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
酒類、藥物限制及潛在危險物質之使用	活動提供酒精飲品時，主辦單位須事前申請，並詳列提供含有酒精之飲品、盛裝的容器類型、活動結束後容器處置措施等。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	主辦單位須提供含酒精及不含酒精之飲品訂價（包含定價方式），以利預想是否會使現場群眾過於沉迷酒精飲品。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	活動宣傳、票根及相關標示須宣導酒類飲品禁止未成年者販售。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	活動若提供酒類飲品，建議現場可設置下列設施，促使群眾飲酒適量： / 提供免費飲用水 / 非酒類飲品定價便宜 / 各類合格食品 / 安全飲酒資訊 / 設置禁止飲酒區域與飲酒區域	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	若活動限制禁止外帶飲料，主辦單位應訂定防止酒精飲品被帶進活動現場之規定。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	主辦單位須訂定藥物限制，嚴禁活動中可能取得、持有及使用非法藥物之情形發 生。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	活動辦理使用或參與人員帶入潛在危險物質（例如粉塵、特殊氣體或物質等），應確認其類別，並加以記錄，同時確認是否符合相關管理法規。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
緊急能源供應	視活動需求針對水、電力或天然氣等重要緊急能源預先規劃緊急供應機制（如備用電源系統、不斷電系統等），並於現場檢視供應系統或設備平時定期保養且能正常操作。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	主辦單位應與水、電力公司、流動廁所廠商建立聯繫管道，利於即時提供相關搶修	符合 / 未符合	符合 / 未符合

	服務。
	視需要與管線單位建立維持水電能源正常供應之機制（會同經濟發展局、水利局或相關機關審查）。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
指引標示	相關圖例、標示是否齊全。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	視需求規劃特殊警示或協助措施，如兒童 安全宣導、尋人設備或服務、緊急狀況通 報機制等。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
活動公告機制	如遇天然災害狀況，或預知有颱風警報、 豪雨特報或不適舉辦之天候者，活動主辦 單位應視情形順延或取消活動之進行，並 及早透過各類媒體管道公告（會同新聞局 或相關單位協助發布周知）。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
宣導資訊規劃	活動開始前，應以影片或廣播告知現場參與人員，各項緊急應變處理措施（如救護站、服務站、廁所等）及疏散之出口方向、位置。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	若預估參與人員包含弱勢族群，應提供其 參加活動可能的相關需求，並確保在緊急 狀況下他們能安全的離開現場。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
應變中心設置	主辦單位應規劃適當地點設置應變中心， 並置備應變所需器材、資源及文件資料等。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
其他（以下視需求新增）
		符合 / 未符合	符合 / 未符合
		符合 / 未符合	符合 / 未符合

編號：（表編號-流水號）

附件三(二)、交通安全檢核表
活動名稱：
檢核目的：確保主辦單位之規劃能使活動周邊交通順暢、降低針對周邊造成之影響。
檢核時間：	勘查時間：
檢核機關：交通局	檢核/勘查人：
項目	檢核重點	審核情形	改善建議
		計畫檢核	現場勘查
交通管制與 / 維持計畫	提出道路使用申請。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	擬定交通維持計畫。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	交通管制設施：分向設施、漸變段長度、夜間警示燈號、改道預告牌面的設置。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	對附近交通之衝擊程度、規劃交通管制措 施、行人安全、公車行駛路線、停車及載送參加人員之輸運能量、宣傳措施等，提出 規劃。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	行人安全及動線的規劃。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	公車路線調整、站位遷移事項。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	透過平面媒體、網路及電子媒體進行宣導 措施，或設置交通指示牌引導進出。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	規劃違規或棄置車輛通報程序、設立警告 標示。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	救災動線納入管制計畫，並送消防局、警 察局備查，作為救災派遣、調度及交通管 制之參考，以確保活動現場發生災害事故 時，救援車輛進出動線順暢。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
停車方案	內容應包含周邊停車場、可用空間（如空地）數量及位置圖，也須統計公共停車場、私人停車場、路邊停車格等總計停車位數量（私人停車場應檢附相關合作契約）。	符合 / 未符合	符合 / 未符合

	停車場或可用空間中須有服務人員、志工 負責引導車輛依據規劃之配置空間停放車 輛。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
其他（以下視需求新增）
		符合 / 未符合	符合 / 未符合
		符合 / 未符合	符合 / 未符合

編號：（表編號-流水號）
附件三(三)、建物設施檢核表
活動名稱：
檢核目的：確保活動室內/外場地、建築物、臨時性建築物、舞台及通道設備等安全性。
檢核時間：	勘查時間：
檢核機關：工務局	檢核/勘查人：
項目	檢核重點	審核情形	改善建議
		計畫檢核	現場勘查
建管相關檢查
室內場地	預估參與人數不超過活動場地總容留人數 / （會同場地管理機關審查）。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	場所逃生出口數及通道寬度符合建管法規。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	為合法建築物且依法辦理設置相關安全設 備及設施。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
室外場地	活動場地應擇定空曠處所。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	搭設舞台、看板、帳篷或其他設施位置妥 適。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
臨時性建築物	臨時性建築物是否已依「新北市各項活動 搭建臨時建築物管理作業程序」向本府工 務局申請（建築許可或公共安全檢查或報 備列管），核准後始得搭建。其應申請竣工勘驗者，經該處會同消防機關及設計建築 師等勘驗合格後方得使用，並取得臨時建 築物使用執照(或結構安全證明)	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	申請人應於施工前將勞工安全衛生之相關 計畫及消防設備圖說送勞工局及消防局審 查通過後，始得施工。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	臨時性舞台應依規定檢附構造安全之專業 簽證文件。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	臨時建築物應考量展覽（演）場所面積大 小、活動性質、內容、收容人員、出入口寬度、數量、避難逃生動線、安全警衛配置等因素。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
完工勘查	臨時性建築物經工務局或相關單位會同消 防局及設計建築師等勘驗合格後方得使用，並取得會勘紀錄複本，始得據以接用 臨時水電及開始使用。		符合 / 未符合

無障礙設施規劃
通道	設有無障礙室外通路、坡道，出入口處應 依據《建築物無障礙設施設計規範》設置 無障礙坡道。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	若無設置無障礙坡道應依《建築技術規則》 規範設置無障礙昇降設備。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	若坡道為取代樓梯者（即未另設樓梯），則淨寛不得小於 一百五十公分。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
廁所	設有無障礙廁所或多功能廁所。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	週邊三百公尺內設有無障礙廁所。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
舞台	舞臺通道設計為斜坡道，其設計應符合《建築物無障礙設施設計規範》，坡道淨寛不得小於九十公分，坡度（高度與水平長度之 比）不得大於十二分之一。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	舞台與地面齊平(可視實際活動使用需求 做調整)。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	無設置舞台或無行動不便者登上舞台之需 求。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
人員避難通道規劃
容留人數規劃管制 / （與消防局或相關單位共同負責， 得依縣市權責 分 工 調整）	活動場所收容之人數，應符合容留人數管制、建築物防火避難綜合檢討報告書或性能設計計畫書等相關規定；法令未規定者， 應依現場出入口大小、人員出入動線、活動空間、安全空間、緊急疏散路線及避難處所等因素，規劃安全之人數。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
人群流動安全限度	室內（外）活動場所出入口人群流動是否 符合安全限度：一百十人/公尺/分鐘。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
其他（以下視需求新增）
維護檢查	建築物公共安全檢查最近檢查日期是否符 合定前檢查頻率。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	昇降設備最近檢查日期是否依「建築物昇 降設備設置及檢查管理辦法」規定之頻率 檢查。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
機械遊樂設施	機械遊樂設施竣工查驗合格證明書。	符合 / 未符合	符合 / 未符合

(其他)	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	符合 / 未符合	符合 / 未符合

編號：（表編號-流水號）
附件三(四)、治安防恐檢核表
活動名稱：
檢核目的： 確保活動維安作業規劃完善，並要求主辦單位針對與治安相關之風險進行防 / 範。
檢核時間：	勘查時間：
檢核機關：警察局	檢核/勘查人：
項目	檢核重點	審核情形	改善建議
		計畫檢核	現場勘查
治安維護	活動前宣導民眾不得攜帶毒品、刀（槍） 械、爆裂物等違禁物品進入活動現場。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	依活動人數、性質及活動需求設置現場秩 序維護人員（含人員聯絡名冊）。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	主辦單位應與轄區警察單位保持聯繫，並 指派專責協調聯繫人員，如遇違法情事應 主動配合警方調查。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
維安規劃	活動維安相關事宜皆與警察單位建立聯繫 機制。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	主辦單位針對活動類型選擇合適之保全廠 商。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	若現場邀請貴賓，應建立名單並提供警政 單位，並加強保全人員維安。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	若活動具爭議或象徵性，預期可能會發生 群眾抗議等相關事件，主辦單位應與相關 單位共同研擬處置策略，並針對已知或可 預期之抗議事件（群眾）負責人進行事前 會面以降低發生風險。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	主辦單位應對警察單位、保全人員、工作 人員說明活動參與的群眾屬性、活動相關 設施及確認工作範疇。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
恐怖攻擊防範	活動若有遭受恐怖攻擊之疑慮，主辦單位 須了解、蒐集過去歷史案件，針對可能之 模式諮詢相關專家、單位，了解相關知識 及可能影響，於活動規劃所需專業人員與 設備，及主動配合地方政府（警察局）建立合作關係。	符合 / 未符合 / 無需求	符合 / 未符合 / 無需求
	確保現場工作人員具備或學習 CBRNE/ 化學武器/生物性武器/放射性武器/核子武 器相關知識，並受過恐怖攻擊相關教育訓 練。	符合 / 未符合	符合 / 未符合

	維安規劃已針對恐怖攻擊研擬防範對策， 並事先與保全、工作人員進行說明，規範 工作範疇，建立活動現場各區安全檢查機 制。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	建立可疑物品/可疑人士發現之通報機制、處置流程、疏散作業等。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	建立恐怖攻擊時緊急應變之機制，與警察 局（反恐部隊）建立通報窗口，維持密切聯繫。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
其他（以下視需求新增）
		符合 / 未符合	符合 / 未符合
		符合 / 未符合	符合 / 未符合

編號：（表編號-流水號）
附件三(五)、消防防災檢核表
活動名稱：
檢核目的：確保主辦單位針對消防設備、計畫、救災動線等規劃符合安全規範。
檢核時間：	勘查時間：
檢核機關：消防局	檢核/勘查人：
項目	檢核重點	審核情形	改善建議
		計畫檢核	現場勘查
消防相關檢查
消防防護計畫	擬定消防防護計畫並檢附消防安全設備配 置圖說，於展覽（演）活動前送消防局審 查，其消防設備圖說委由消防專技人員設 計簽證。(建築物如其消防安全設備圖說已完成會審會勘合格，或已依限完成檢修及 申報合格，應檢附證明文件)	符合 / 未符合	符合 / 未符合
完工勘查	臨時建築物完工後是否有完成現場勘查消 防安全設備並符合規定。		符合 / 未符合
設備規劃	場所所在建築物消防安全設備是否符合規 定	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	【滅火設備】 / 滅火器、消防砂。 / 室內消防栓設備。 / 室外消防栓設備。 / 自動撒水設備。 / 水霧滅火設備。 / 泡沫滅火設備。 / 二氧化碳滅火設備。 / 乾粉滅火設備。 / 簡易自動滅火設備。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	【警報設備】 / 火警自動警報設備。 / 手動報警設備。 / 緊急廣播設備。 / 瓦斯漏氣火警自動警報設備。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	【避難逃生設備】 / 標示設備：出口標示燈、避難方向指示 燈、觀眾席引導燈、避難指標。 / 避難器具：指滑臺、避難梯、避難橋、救	符合 / 未符合	符合 / 未符合

	助袋、緩降機、避難繩索、滑杆、其他避難器具。 / 緊急照明設備。
救災動線規劃
救災出入通行確保	規劃適當出入口與集結區，供事故發生時 救災車輛使用。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	規劃救災、救護車輛進出動線，並指派專 人維持該動線暢通。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	活動設施不得阻礙相關建築物之緊急出入口或阻絕行人通行，並依內政部營建署訂 定「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」 規定留設足供消防車輛出入之空間（寬四公尺以上、高四點五公尺以上），以確保活動安全進行。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	活動範圍若涉及狹小巷道，應維持巷道淨 空。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
消防栓	消防栓前後五公尺範圍內不得設置障礙物 或停放車輛。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
圖面及專人引導	製作搶救平面動線示意圖；於災害發生時， 由專人引導人潮避難及消防人員進入搶救。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	製作標記消防車出入之道路平面圖，且現 場該道路係能隨時保持暢通。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
救災管制規劃	救災動線納入管制計畫，並送消防局審查、警察局備查，作為救災派遣、調度及交通管制參考，以確保活動現場發生事故時， 救援車輛進出動線順暢。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
人員避難通道規劃
疏散避難動線規劃	規劃人員進出之動線，必要時應派遣引導 人員並賦予引導任務。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	規劃安全走廊或交通要道進出口，並明顯 標記顯示，使人員依序出入。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	製作緊急疏散指示牌，並標示於適當明顯 位置，利於緊急疏散之實施。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	規劃安全空間、緊急疏散路線及避難處所， 並由專人專責負責管制、引導及疏散。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	依活動場所之空間劃分分區，主辦單位須	符合	符合

	派專人在現場負責協調、管制。	未符合	未符合
	為使所有人員均能了解活動場所安全路線 之使用，主辦單位須於明顯處所設置大型 電視或螢幕宣導，使其知悉進出路線，安 全脫離現場。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	將預估參與弱勢族群納入考量。 / 應確保使用輪椅、助行器、拐杖等輔具或視覺障礙之人員皆可通行。 / 使用簡易圖片、示意圖等方式呈現，以便理解。 / 引導標示得利用點字、語音或嗅覺導引設備；於樓梯間或其他燈光昏暗處，得使用螢光指揮箭頭標示路線或提供緊急照明系統。 / 多語言資訊提供之設計。 / 弱勢族群優先疏散避難之規劃。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	活動人員是否能在五分鐘內疏散完畢。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
容留人數規劃管制 / （與建築主管機關或相關單位共同負責，得依縣市權責分工調整）	活動場所收容之人數，應符合容留人數管制、建築物防火避難綜合檢討報告書或性能設計計畫書等相關規定；法令未規定者， 應依現場出入口大小、人員出入動線、活動空間、安全空間、緊急疏散路線及避難處所等因素，規劃安全之人數。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
防火安全自主應變
防火安全自主應變	自衛消防編組：依活動規模，將工作人員編組滅火班、通報班、避難引 導班、安全防護班及救護班。（亦得參考事故現場指揮體系（ Incident Command System, / 「ICS」），將工作人員編組成指揮、作業、計畫、後勤、財務或行政等小組） / 組織人力妥適。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	指派專人與當地消防單位建立聯繫窗口。 / 防火避難設施及消防安全設備之維護管 理。 / 火災及其他災害發生時之滅火行動，通 報連絡及避難引導等。 / 於活動活動舉行前一日實地模擬演練發生火災及其他災害之滅火行動、通報連絡、緊急救護及避難引導等等訓練工作。 / 用火、用電之監督管理。 / 防止縱火措施。	符合 / 未符合	符合 / 未符合

	火（熱）源、特效等致災疑慮之器材，應與其他可燃物品保持適當距離。 / 禁止使用可燃性微細粉末。 / 避免使用火把、爆竹煙火以及氫氣灌充 之氣球等易釀災害之器具。 / 瓦斯燃燒器具之使用應放置通風良好位 置，及配置滅火器應變。 / 場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖。 / 建立消防、醫療、警察…等緊急連絡資 訊。 / 其他有關安全防護必要之事項。 / 依舉辦活動現場實際狀況，如有必要應 預備消防水帶、瞄子等滅火設備，如使 用發電機、大型音響等電子器材用具， 並應隨時預置乾粉滅火器備用。 / 其他：
其他（以下視需求新增）
緊急通訊	與消防單位已建立緊急聯繫之機制： / 手提無線電通話機 / 手機 / 市內電話	符合 / 未符合 / 無需求	符合 / 未符合 / 無需求
爆竹煙火施放	有無爆竹煙火施放？	符合 / 未符合 / 無需求	符合 / 未符合 / 無需求
	倘有辦理，應列出預計送件申請時間。（應於施放五日前檢具施放時間、地點、種類、數量、來源及安全防護措施等文件資料， 向消防局申請發給許可文件。）
	(其他)	符合 / 未符合	符合 / 未符合
		符合 / 未符合	符合 / 未符合

編號：（表編號-流水號）
附件三(六)、衛生醫療檢核表
活動名稱：
檢核目的：確保活動中食品安全以及活動現場須提供適當之醫療救護。
檢核時間：	勘查時間：
檢核機關：衛生局	檢核/勘查人：
項目	檢核重點	審核情形	改善建議
		計畫檢核	現場勘查
食品安全檢查
攤商設置	活動場地設有供應食品之攤商。 / ※備註：若無者，以下免填。	符合 / 未符合
攤商資訊及計畫	應填報大型活動承辦業者食品安全報備申 請表。	符合 / 未符合
	應填報活動食品業者報備清冊。	符合 / 未符合
	填妥食品安全自主管理檢查表	符合 / 未符合
	完成食品安全自主管理檢查表之各項查檢 項目	符合 / 未符合
	所提報活動中設攤之食品業者清冊是否確 實	符合 / 未符合
	檢附食品攤位配置圖	符合 / 未符合
其他相關文件資料	應提供活動餐飲衛生自主管理檢查表。		符合 / 未符合
相關法規	攤商須遵循「食品安全衛生管理法」、各地方政府相關規定，以確保食品安全。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
食品標示	販售之食品標示應依「食品安全衛生管理 法」規定辦理。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
緊急醫療規劃
緊急救護計畫	訂定緊急醫療救護計畫。（內容包括：醫(救) 護站人員配置暨支援救護單位、裝備、通 訊、應變機制、疏散、後勤等）	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	檢附大型活動緊急醫療救護自評表	符合 / 未符合	符合 / 未符合

救護站規劃	設立救護站，共設置 站。 / （須檢附設置位置之平面圖、各站人力配 置）	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	視活動性質、活動參與者特性及場地特性， 考量安全、急救動線及交通，選定適當、安全、通風且陰涼處（室內或具遮棚處）設置救護站。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	救護站之配置數量與地點，以事故發生後 四分鐘至六分鐘內，救護人員、救護設備 得以抵達或投入事故現場處理為原則。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
位置圖說設置及各救護站人力配置	製作足以供民眾辨識之救護站標示，以標 明現場救護站設置處。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	依活動人數、性質及活動需求設置醫護人員及救護車，並備妥足夠的醫療衛材、自動體外心臟去顫器（AED）、桌椅、休息床、毛毯、茶水及冰塊等。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	主辦單位應與周邊急救責任醫院保持良好 連繫窗口，並掌握周邊鄰近救護資源： / 醫院： 。距離： 公里。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
菸害防制
菸害防制	是否符合菸害防制法規定之禁止吸菸場所。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	是否符合菸害防制法規定之禁菸場所需設 置禁菸標示(附圖說明)，且不得提供吸菸之有關器物。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	接駁車、遊園車等交通運輸工具皆全面禁 菸。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	戶外非禁菸場地倘需設置定點熄菸筒，業 經主管機關同意(未設置定點熄菸筒亦勾 選符合)。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	已安排或教育工作人員勸阻吸菸及注意菸 蒂處理。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
防疫安全
防疫安全	設置防疫安全聯絡人及專線。聯絡人姓名： / 專線：	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	安排手部衛生、呼吸道衛生及咳嗽禮節等 衛教宣導。	符合 / 未符合	符合 / 未符合

哺(集)乳室
哺(集)乳室	活動是否設置於室內場所，若「否」則需依下列規定設置臨時哺（集）乳設施。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	大型戶外活動場所是否緊鄰依母乳哺育條 例第五條規定設置哺(集)乳室之場所。□ 是：緊鄰 場所，若「否」則需依下列規定設置臨時設施。註：如借用政府 機關廣場辦理千人演唱會，該機關已設有 室內哺（集）乳室，且提供使用，主辦戶外大型活動之單位，即無須再設置臨時哺 / （集）乳設施。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	是否有明顯的區隔空間及標示名稱(建議 中文名稱為哺集乳室（或哺乳室），英文名稱可使用 Breastfeeding Room)。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	設置環境是否隱密性良好有安全措施、光線充足並通風良好，除專供哺（集）乳外， 不得作為其他用途，由專人負責管理與維護，並以無償方式提供使用。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	是否備齊基本設備：靠背椅、有蓋垃圾桶、電源設備、緊急求救鈴或其他求救設施(呼救鈴、電話等)、洗手設施(洗手台、乾洗手液等)。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
其他（以下視需求新增）
		符合 / 未符合	符合 / 未符合
		符合 / 未符合	符合 / 未符合

附件三(七)、年齡、身體狀況特殊安排檢核表
活動名稱：
檢核目的：確保主辦單位之規劃能維護兒童、老人及障礙者參與活動之安全與便利性。
檢核時間：	勘查時間：
檢核機關：社會局	檢核/勘查人：
項目	檢核重點	審核情形	改善建議
		計畫檢核	現場勘查
年齡、身體狀況特殊安排	是否有事先考量無障礙設施規劃、輔助器 具如輪椅、助行器等之適當形式與數量， 以及公廁設施之安排，活動場地應有防滑 地磚、地毯、止滑墊等，並加強扶手、安全護欄等設施。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	設有輪椅觀眾席、無障礙接駁或相關配套 措施。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	設置服務台且可提供兒童、老人及障礙者 諮詢服務。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	配有專人或志工主動提供兒童、老人及障 礙者之必要協助。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	針對聽障者提供電子媒體看板、電子字幕、手語翻譯服務、或聽打服務。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	針對視障者提供語音導覽服務、專人進行 介紹或說明服務。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
其他（以下視需求新增）
		符合 / 未符合	符合 / 未符合
		符合 / 未符合	符合 / 未符合

附件三(八)、清潔及噪音檢核表
活動名稱：
檢核目的：確保主辦單位針對活動現場進行環境友善管理及污染防治。
檢核時間：	勘查時間：
檢核機關：環境保護局	檢核/勘查人：
項目	檢核重點	審核情形	改善建議
		計畫檢核	現場勘查
環境清潔	設置足夠、清楚標示且適當之廢棄物收集與垃圾分類資源回收設施( 垃圾桶/資收桶)，並於平面圖上明確標示。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	設有專人定時清理廢棄物收集與垃圾分類 資源回收設施(垃圾桶/資收桶)，並維護周 邊環境整潔。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	落實垃圾分類，資源回收項目依規定妥為 分類。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	垃圾集中點妥適規劃，不影響人車安全、 造成行人難以行走或有礙觀瞻。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	活動結束，是否安排具有清除許可證之清 潔公司(請敘明公司名稱)進行場地復原清 潔及垃圾清運作業。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	若有設置餐飲、攤販營業，其產生之廢(污) 水應妥善收集處理，不可隨意傾倒。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
公廁維護	設置臨時(流動)廁所補足場地鄰近公廁數 量不足，並於平面配置圖上標示位置。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	無障礙臨時(流動)廁所設置數量符合比例， 並於平面配置圖上標示位置；若無，應於平面配置圖上標示鄰近無障礙公廁位置。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	臨時(流動)廁所應有專人定時清潔，並訂有水肥抽除頻率規劃。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	無障礙(流動)廁所應設於無障礙通路可到 達之地點，並標示動線。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
	活動辦理期程持續至夜間時(十七時後)，加 強各廁所夜間照明設備。	符合 / 未符合	符合 / 未符合
噪音管控	規劃安排專人全程監控彩排及活動期間噪 音量及執行自我音量管理工作。	符合 / 未符合 / 無需求	符合 / 未符合 / 無需求

其他（以下視需求新增）
		符合 / 未符合	符合 / 未符合
		符合 / 未符合	符合 / 未符合

附件三(九)、大型群聚活動安全管理審核權責表

權責機關	項目內容
執行機關	活動申請自主檢核表及方案說明 / 【主辦單位資訊】 / 活動申請人/公司聯繫資料活動（辦理歷年次數、財務責任證明等）。 / 【活動基本資訊】 / 參與對象屬性（含工作人員等）。 / 活動種類。 / 活動時程資訊。 / 活動地點（含空間使用屬性，如室外侷限、室外開放等）。 / 參與者基本資料建置。 / 【活動整體規劃】 / 籌備團隊分組職務與權責分配。 / 活動申請者資料（活動各項許可證及地方政府支援之申請、相關法令規範下因應措施等）。 / 廠商合作計畫。 / 【活動安全規劃】 / 活動風險辨識。 / 可能危害分析（頻率、嚴重程度等）。 / 安全管理計畫（管理人力、器材、裝備及相關設施等）。 / 安全工作手冊。 / 工作人員安全講習。 / 各類災害或突發狀況處置措施。 / 實地訓練及演練。 / 對參與者宣導安全訊息（飲酒、危險物品管制等）。 / 緊急應變計畫。 / 工作人員工作計畫。 / *此角色任務應負責統整、掌握活動各計畫、項目申請、流程等文件審查進度，並檢視相關業務審查單位所提之建議或資料是否有衝突。
執行機關及場	(一)場地管理檢核表

權責機關	項目內容
地管理機關	【安全計畫書附件】 / 提供平面配置圖。 / 【場地及器材檢查】 / 場所設備、設施安全檢核（含救生人員等）。 / 使用器材、裝備合格性及設置評估（火源、瓦斯、發電等）。 / 食品使用能源（瓦斯、發電機等）。 / 人力、器材、設備依據人數及性別合理配置。 / 廁所（含流動廁所）及洗手檯設置規劃。 / 兒童遊戲區安全規範。 / 走失孩童資料登錄規範。 / 【保險投保】 / 保險（公共意外責任險、參與者等）。 / 【預防傷害】 / 主辦單位應自主或聘專業醫師為活動作評估並公告活動對於年齡、體能、疾病之限制。 / 健康與衛生計畫。 / 【通訊規劃】 / 通訊計畫與清單。 / 【緊急能源供應】 / 電力設施配置（發電機、系統安全、備用電源等）。 / 電力備用燃料（閥門、緊急中止方案等）。 / 電力物資儲備（CO 探測器、廢棄油、未經核准系統等）。 / 電力搶修規劃（工程師待命、備用電源系統、不斷電系統等）。 / 電信緊急設施（緊急聯絡系統等）。 / 【指引標示】 / 圖例、標示明確。 / 特殊警示或協助措施（兒童警示宣導、尋人設備、通知緊急狀況措施等）。 / 【宣導資訊規劃】 / 活動前通知現場人員各項應變措施及疏散路線。

權責機關	項目內容
	【應變中心設置】 / 規劃適當地點設置應變中心，並置備應變所需器材、資源及文件資料等。 / (四)治安防恐檢核表（警察局） / 與警察單位協調機制。 / (五)消防防災檢核表（消防局） / 【人員避難通道規劃】 / 場所動線規劃（疏散、逃生動線規劃等）。 / (六)衛生醫療檢核表（衛生局） / 【食品安全檢查】 / 食品攤商營運型態（攤位、帳篷等）。 / 食品相關設備類型（冷凍庫、烤箱、油炸鍋、微波爐、水槽、洗手台烤架等）。
執行機關及場地管理機關	(一)綜合型項目評估檢核表 / 【緊急能源供應】 / 協調管線單位維持水電等能源正常供應。 / 【場地及器材檢查】 / 攤商管理（公司商業登記申請等）。
執行機關	(一)綜合型項目評估檢核表 / 【活動公告機制】 / □ 遇天然災害狀況致活動延期，可協助活動主辦單位及早發布周知。
交通局	(二)交通安全檢核表 / 【交通管制與維持計畫】 / 道路使用規劃（申請、交通維持計畫、交管設施、運具運送量規劃、宣導規劃等）。 / 交通動線（園區內外道路交通動線、行人動線規劃等）。 / 大眾運輸規劃（公車路線調整規劃等）。 / 【停車方案】 / 停車方案（私有運具車輛、接駁車停靠等）。

權責機關	項目內容
工務局	(三)建物設施檢核表 / 【建築管理相關檢查】 / 建築合法性。 / 臨時性建築物管理（舞臺、看板、帳篷、建材環保性等）。 / 臨時搭建建築物審核管理等。 / 【無障礙設施規劃】 / 無障礙通道、樓梯、升降設備與廁所。 / 舞臺無障礙規劃（斜坡通道、與地面平行等）。 / 【人員避難通道規劃】 / 場所容留人數規劃及管制（含出入動線等）。
警察局	(四)治安防恐檢核表 / 【治安維護】 / 治安維護（違禁物品管制、設置維護人員、主辦單位聯繫窗口等）。 / 【維安規劃】 / 抗議群眾處置策略。 / 【恐怖攻擊防範】 / 炸彈威脅評估（來電時間、電話號碼、通話內容、來電者講話狀態及環境狀況、炸彈位置/外觀等）。 / 危險物品/ CBRNE 數據收集報告（通報人姓名/電話、事件時間/地點、通報理由、天氣狀況、危險物品狀態、人員症狀/傷亡、報案人等）。 / (五)消防防災檢核表 / 【救災動線規劃】 / 救災動線規劃（車輛動線、出入口、集結區、動線暢通確保等）備查。
消防局	(五)消防防災檢核表 / 【消防相關檢查】 / □ 臨時搭建建築物審核管理協助－消防（消防防護計畫：收容人員、出入寬度、數量、避難動線、消防安全設備配置圖說等）。 / 【救災動線規劃】

權責機關	項目內容
	救災動線規劃（車輛動線、出入口、集結區、搶救動線等）。 / 【人員避難通道規劃】 / 疏散避難動線規劃（進出動線、安全要道、指示設備、引導人員、宣導等）、場所容留人數規劃及管制（含出入動線等）。 / 孕婦、兒童、身心障礙及行動不便者疏散管理（資訊提供引導、避難安置空間）。 / 【防火安全自主應變】 / 安全防護計畫審核（自衛編組、人力、警消醫聯繫資訊、設備管理、用火用電管理及防止、平面圖、逃生避難等）。
衛生局	(六)衛生醫療檢核表 / 【食品安全檢查】 / 食品安全（食品安全報備申請表、食品業者清冊、自主管理計畫、人員體檢、相關資料、自主管理檢查表等）。 / 食品安全（供應商、食品種類、食品儲存方式、加工過程、食品運送方式等）。 / 餐飲員工培訓（食品處理、食品安全、機械操作、食品加工、健康安全－傳染性疾病等）。 / 清潔規範（雙手消毒時機等）。 / 包裝食品標識檢核。 / 餐飲廠商相關人員聯絡方式。 / 食品供應商資料（聯繫資料、營運型態、烹調/消防設備、食品加工/儲存/運送情形等）。 / 場地公共衛生評估（清潔劑、食品許可、包裝飲用水之安全管理、食品儲存、烹煮、處理、電源等）。 / 【緊急醫療規劃】 / 大型活動緊急救護計畫。 / 大型活動緊急救護自評表。 / 救護站設置（必要性、位置等）。 / 救護站設置圖說。 / 各救護站人力配置。 / 醫療藥品及器材整備。 / 活動現場救護動線 / 自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator, AED）

權責機關	項目內容
	□ 場區內機動式救護交通工具（如救護機車、高爾夫球車等）
社會局	(七) 年齡、身體狀況特殊安排檢核表 / 無障礙設施規劃。 / 聽障者、視障者說明服務。 / 提供兒童、老人及障礙者必要協助。
環境保護局	(八) 清潔及噪音檢核表 / 【環境清潔】 / 垃圾桶數量及定期清潔。 / 場地復原清潔。 / 【公廁維護】 / 臨時廁所及專人清潔。 / 【噪音控制】 / 彩排及活動期間音量管理。